## Langkah Detail Pelaksanaan
KEGIATAN 9: LANGKAH-LANGKAH DETAIL PELAKSANAAN
Uji Fungsionalitas (Black-Box Testing) E-SCM Marmer Tulungagung
No | Tahapan Langkah Kerja | Yang Dilakukan | Yang Harus Disiapkan | Output Deliverable
1 | Langkah 1 — Penyusunan Test Plan | Buat test case normal dan error untuk setiap fitur sistem (Form 9.1). | Dokumen SRS Kegiatan 3, daftar fitur. | Dokumen test plan & 16 black-box test cases.
2 | Langkah 2 — Penentuan Teknik Testing | Tentukan teknik equivalence partitioning, boundary value, dan decision table. | Daftar fitur dan kompleksitas. | Rancangan pemetaan teknik pengujian (Form 9.3).
3 | Langkah 3 — Penyiapan Data Uji | Siapkan dataset dummy realistis (material, order, transaksi fiktif). | Skema database Kegiatan 4. | Dataset uji empiris siap eksekusi.
4 | Langkah 4 — Eksekusi Test Case | Jalankan pengujian via antarmuka web dan command line PHPUnit (IMG-9.1). | Test case langkah 1, data uji langkah 3. | Hasil eksekusi test 100% PASS.
5 | Langkah 5 — Pencatatan Bug/Defect | Catat anomali defect dan skenario keamanan pada bug log (Form 9.2). | Hasil eksekusi langkah 4. | Bug report log & verifikasi keamanan.
6 | Langkah 6 — Retest & Regression | Uji ulang fungsi yang diperbaiki untuk memastikan fitur lain tetap stabil. | Bug report terselesaikan. | Konfirmasi regresi bersih 100%.
7 | Langkah 7 — Laporan Hasil Testing | Kompilasi laporan ringkas (72 tests, 376 assertions, pass rate 100%). | Hasil langkah 1-6. | Dokumen executive test summary (Form 9.4).

## Form 9.1 - Test Cases
FORMULIR 9.1: MATRIKS 16 KASUS UJI FUNGSIONALITAS (BLACK-BOX)
ID Test Case | Modul & Fitur | Skenario Uji | Masukan Data | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status
TC-001 | Bahan Baku | Input stok valid | Bongkahan Onix, qty=150 | Data tersimpan, stok tambah | Stok tercatat 150 kg | PASS
TC-002 | Bahan Baku | Input string invalid | Material, qty='abc' | Validasi: must be integer | Error validasi muncul | PASS
TC-003 | Bahan Baku | Input desimal invalid | Material, qty=12.5 | Validasi: strict integer | Error validasi muncul | PASS
TC-004 | Produksi SPK | Terbitkan SPK baru | Target 50, Mat ID 1 | SPK status Draft di Kanban | SPK terbit di Kanban | PASS
TC-005 | Produksi SPK | Tarik kartu Kanban | Geser Cutting ke Polis | Status SPK update realtime | Status terupdate live | PASS
TC-006 | Quality Control | Inspeksi QC lolos | pass=50, rework=0, scrap=0 | Status QC Passed | Tiket QC Passed | PASS
TC-007 | Quality Control | Neraca massa invalid | pass=40, rework=5, scrap=0 | Validasi: neraca tidak klop | Error validasi muncul | PASS
TC-008 | Residu Limbah | Pencatatan residu | Tatal marmer 240 kg | Residu bertambah di gudang | Residu tercatat valid | PASS
TC-009 | Distribusi | Checklist peti kayu | Centang 3 syarat packing | Tombol Surat Jalan aktif | Surat Jalan terbit | PASS
TC-010 | Distribusi | Checklist belum pas | Centang 1 syarat packing | Peringatan packing kurang | Peringatan aktif | PASS
TC-011 | Katalog Publik | Search produk | Keyword: Wastafel Onix | Tampil produk relevan | 4 produk tampil tepat | PASS
TC-012 | Checkout DP | Checkout DP 50% | Pilih DP 50%, upload bukti | Invoice Pending Verification | Invoice terbit valid | PASS
TC-013 | Checkout Lunas | Checkout Lunas QRIS | Pilih Lunas, scan QRIS | Pesanan terkonfirmasi | Pesanan terkonfirmasi | PASS
TC-014 | Admin Orders | Verifikasi bayar | Klik Approve Pembayaran | Status Processing -> SPK | SPK terbit otomatis | PASS
TC-015 | AI Forecasting | Eksekusi ARIMA | Horizon 3 bln, Produk 1 | Grafik Chart.js (MAPE 5.73%) | Proyeksi tampil tepat | PASS
TC-016 | Autentikasi | Proteksi route admin | Akses /admin tanpa login | Redirect ke login | Redirect 302 sukses | PASS

## Form 9.2 - Security Tests
FORMULIR 9.2: HASIL PENGUJIAN KEAMANAN & REGRESSION TESTING
ID Kasus | Kategori Pengujian | Skenario Keamanan & Batas | Metodologi Uji | Hasil Verifikasi Keamanan | Status
SEC-01 | Otentikasi & RBAC | Supir akses menu SPK Produksi | Direct URL Manipulation | 403 Forbidden Access Denied | PASS
SEC-02 | Proteksi Form | Submit form tanpa token CSRF | POST Request Tampering | 419 Page Expired (CSRF Reject) | PASS
SEC-03 | Anti Polusi Data | Simulasi DB Crash saat SPK terbit | Mock Exception Trigger | Database Rollback (Zero Pollution) | PASS
SEC-04 | Keamanan Input | Injeksi SQL ' OR '1'='1 di katalog | SQL Injection Payload | Sanitasi Parameter (Query Aman) | PASS
SEC-05 | Keamanan XSS | Input <script> di form ulasan | XSS Payload Testing | Blade Escaped String (Aman) | PASS
SEC-06 | Rate Limiter API | Request 70x/menit endpoint publik | DoS Flood Simulation | 429 Too Many Requests | PASS
SEC-07 | Validasi File | Upload file .php di bukti transfer | Malicious File Upload | Validasi MIME (Reject 422) | PASS
SEC-08 | Session Timeout | Diamkan sesi login 120 menit | Inactivity Expiry Test | Auto Logout & Invalid Session | PASS

## Form 9.3 - Pemetaan Teknik
FORMULIR 9.3: PEMETAAN TEKNIK PENGUJIAN BLACK-BOX PER MODUL
Modul Sistem | Fitur yang Diuji | Teknik Pengujian | Nilai Batas / Partisi Uji | Justifikasi Teknik
Bahan Baku | Input kuantitas mutasi | Boundary Value Analysis (BVA) | Valid: 1 s.d. 99999, Invalid: 0, -1, 10.5 | Mencegah stok negatif & desimal
Quality Control | Neraca massa inspeksi | Decision Table Testing | Pass + Rework + Scrap = Target SPK | Memastikan hukum kekekalan kuantitas
Checkout Bayar | Opsi DP 50% vs Lunas | Equivalence Partitioning (EP) | Partisi: [DP 50%, Full 100%], Invalid: [Lain] | Akurasi persentase tagihan invoice
Autentikasi RBAC | Hak akses menu admin | State Transition Testing | Guest -> Auth User -> Role Specific Action | Menguji transisi status otorisasi

## Form 9.4 - Test Summary
FORMULIR 9.4: EXECUTIVE TEST SUMMARY REPORT & METRIK KELAYAKAN SISTEM
Parameter Metrik Evaluasi | Target Kelulusan | Realisasi Pengujian | Status Kelayakan
Total Test Case Fungsional | >= 50 Kasus Uji | 72 Test Cases (376 Assertions) | MEMENUHI TARGET
Tingkat Kelulusan (Pass Rate) | 100% | 100% (0 Failed Cases) | SEMPURNA
Jumlah Bug Kritis (Blocker) | 0 Cacat Kritis | 0 Bug Kritis Ditemukan | LOLOS
Keamanan Proteksi (RBAC/Security) | 100% Lolos | 100% Lolos (8 Security Cases) | LOLOS
Waktu Respon Rata-rata (Latency) | < 1.5 detik | 0.85 detik | SANGAT RESPONSIF
Kesimpulan Kelayakan Sistem | Siap Uji Pakar | SIAP MASUK KEGIATAN 10 (VALIDASI PAKAR) | ACC / SIAP