## Timeline
No | Nama Kegiatan | Langkah Detail | Yang dilakukan | Yang disiapkan | output
1 | Identifikasi Gap Informasi dan Pemetaan Pemborosan | Studi Literatur dan Data Sekunder | kumpulkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, BPS, asosiasi pengrajin marmer, dan publikasi terkait klaster IKM marmer | surat permohonan data (jika perlu ke instansi), daftar pertanyaan data yang dibutuhkan (jumlah IKM, kapasitas produksi, nilai ekspor/penjualan, sebaran lokasi) | rekap data sekunder kondisi klaster IKM marmer
|  | Menyusun Kerangka Analisis Gap dan Waste | tentukan definisi operasional "gap informasi" (titik di mana informasi seharusnya tersedia tapi tidak ada/terlambat/tidak akurat) dan kerangka 7 waste lean manufacturing (overproduction, waiting, transportation, over-processing, inventory, motion, defect) ditambah waste informasi (data terduplikasi, tidak sinkron, manual) | tabel kerangka kerja form 1.1. | kerangka analisis yang akan dipakai di lapangan | tanggal kontrak 13 April
|  | Survei Pendahuluan ke IKM | kunjungi 5-8 IKM yang representatif dari berbagai posisi rantai nilai (penambang/supplier bahan baku, pengolah, finishing, distributor/penjual) | surat izin penelitian, daftar IKM target beserta kontak, kamera/HP untuk dokumentasi | daftar IKM yang bersedia menjadi subjek penelitian
|  | Wawancara Awal dengan Key Informant | wawancara semi-terstruktur dengan pemilik/pengelola IKM dan jika memungkinkan pihak Dinas, mengenai bagaimana informasi mengalir saat ini (pemesanan, stok bahan baku, jadwal produksi, pengiriman) | pedoman wawancara, alat rekam (dengan izin), informed consent | catatan wawancara
|  | Observasi dan Pemetaan Titik Pemborosan | amati langsung proses kerja di lokasi (jika memungkinkan) untuk mengidentifikasi waktu tunggu, gerakan tidak perlu, kelebihan stok, atau cacat produk yang berulang | form observasi (Form 1.2), stopwatch/timer untuk mengukur durasi proses jika relevan | catatan observasi waste per lokasi/IKM
|  | Analisis dan Kategorisasi Temuan | kompilasi seluruh temuan (data sekunder + wawancara + observasi), kategorikan menggunakan tabel gap/waste, dan jika memungkinkan buat Value Stream Map (VSM) sederhana kondisi saat ini (current state map) | software/alat bantu (draw.io, Excel, atau manual di kertas), seluruh data dari langkah sebelumnya | tabel rekap gap & waste, VSM current state (opsional tapi sangat direkomendasikan sebagai bahan visual di laporan/artikel)
|  | Dokumentasi Hasil dalam Laporan Identifikasi Awal | tulis laporan ringkas berisi temuan gap informasi dan waste, lengkap dengan daftar masalah prioritas yang akan diselesaikan oleh sistem | seluruh output langkah sebelumnya | Laporan Identifikasi Gap & Pemborosan" (menjadi Bab Pendahuluan/Latar Belakang laporan akhir
2 | Pemetaan Proses Bisnis Hulu ke Hilir (BPMN) | Identifikasi Aktor/Pelaku Proses Bisnis | daftar semua pihak yang terlibat: penambang/pemasok bahan baku, pengrajin/IKM pengolah, tenaga produksi, distributor, pembeli/buyer, serta pihak regulator (Dinas) | hasil wawancara Kegiatan 1 sebagai acuan | daftar aktor (akan menjadi pool/lane di BPMN)
|  | Identifikasi Tahapan Proses Utama | susun urutan proses dari hulu ke hilir: penyediaan bahan baku → pemotongan blok → pengolahan/pembentukan → finishing/polishing → quality control → packaging → distribusi → penjualan | catatan observasi Kegiatan 1, sketsa alur awal | daftar tahapan proses bisnis
|  | Validasi Urutan Proses via Wawancara/FGD Lanjutan | konfirmasi ulang ke 2-3 IKM mengenai urutan proses, titik keputusan (decision point), dan dokumen/informasi yang berpindah di setiap tahap | draft alur proses dari langkah 2 untuk divalidasi. | alur proses bisnis terverifikasi
|  | Penyusunan BPMN As-Is | gambar diagram BPMN kondisi saat ini menggunakan tools (Bizagi Modeler, Camunda Modeler, atau draw.io/Lucidchart), lengkap dengan pool per aktor, lane per peran, gateway keputusan, dan dokumen/data object yang mengalir | software BPMN, daftar aktor & proses dari langkah 1-3 | file diagram BPMN as-is
|  | Validasi BPMN As-Is ke Pelaku IKM | tunjukkan diagram ke pemilik IKM/key informant untuk cross-check apakah alur sudah sesuai realita | cetakan/tampilan diagram, form validasi sederhana | BPMN as-is yang sudah dikonfirmasi akurat
|  | Penyusunan BPMN To-Be | rancang ulang alur proses dengan asumsi sistem e-supply chain sudah berjalan — identifikasi proses mana yang terotomasi, dihilangkan, atau disederhanakan | BPMN as-is, daftar gap dari Kegiatan 1 | file diagram BPMN to-be
|  | Review BPMN To-Be dengan Pembimbing/Pakar | presentasikan kedua diagram (as-is vs to-be) ke dosen pembimbing/pakar untuk mendapat masukan sebelum dijadikan dasar desain sistem | kedua diagram, catatan justifikasi perubahan proses | BPMN to-be final yang disetujui, siap menjadi acuan desain sistem
3 | Observasi Lapangan dan FGD Kebutuhan Sistem dengan IKM | Menyusun Instrumen Observasi | buat checklist hal-hal yang akan diamati di lapangan (proses kerja, alat bantu yang dipakai saat ini, titik-titik pencatatan manual) | hasil Kegiatan 1 & 2 sebagai acuan fokus observasi | checklist observasi (Form 3.1).
|  | Menyusun Pedoman FGD | susun daftar pertanyaan terbuka terkait kebutuhan sistem (misal: "Informasi apa yang paling sering Anda butuhkan tapi sulit didapat?", "Bagaimana proses pencatatan stok saat ini?"). | draft pertanyaan, target durasi FGD (90-120 menit) | pedoman FGD (Form 3.2).
|  | Menentukan Peserta FGD | pilih 6-10 peserta secara purposive, mewakili berbagai peran (pemilik IKM, staf gudang/stok, staf produksi, marketing/distribusi) | daftar kontak calon peserta, undangan resmi | daftar peserta FGD terkonfirmasi
|  | Pelaksanaan Observasi Lapangan | amati langsung aktivitas kerja (shadowing), dokumentasikan dengan foto/video, ukur waktu proses jika relevan | form observasi, alat dokumentasi, surat izin | catatan & dokumentasi observasi terisi
|  | Pelaksanaan FGD | jalankan diskusi dengan 1 moderator dan 1 notulis terpisah, rekam (dengan izin), gali kebutuhan secara mendalam | pedoman FGD, daftar hadir, alat rekam, konsumsi (jika ada), informed consent | transkrip FGD, daftar hadir
|  | Transkrip dan Analisis Tematik | transkrip hasil rekaman, kelompokkan jawaban menjadi tema-tema kebutuhan (analisis tematik sederhana) | rekaman FGD, software bantu (Excel/Word/atau aplikasi transkripsi) | tabel tema kebutuhan
|  | Menyusun Daftar Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional | konversi tema kebutuhan menjadi daftar requirement formal, beri prioritas menggunakan metode MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have) | hasil analisis tematik, hasil observasi | dokumen daftar kebutuhan sistem (draft SRS).
4 | Desain Arsitektur Basis Data Relasional & Skema Integrasi | Identifikasi Entitas Data | dari daftar kebutuhan (Kegiatan 3) dan BPMN to-be (Kegiatan 2), tentukan entitas utama: misalnya bahan_baku, produk, stok, produksi, distribusi, pengguna, pemasok, pelanggan, transaksi | dokumen kebutuhan sistem, BPMN to-be | daftar entitas data
|  | Penyusunan ERD Konseptual | gambar Entity Relationship Diagram (ERD) yang menunjukkan relasi antar-entitas (one-to-many, many-to-many) beserta atribut utamanya | daftar entitas dari langkah 1, tools (draw.io, dbdiagram.io, MySQL Workbench, Lucidchart) | file ERD konseptual.
|  | Normalisasi Data | terapkan normalisasi (1NF → 2NF → 3NF) untuk menghilangkan redundansi data dan memastikan integritas data | ERD konseptual dari langkah 2 | skema tabel yang sudah ternormalisasi
|  | Penyusunan Skema Basis Data Fisik | tentukan nama tabel, nama kolom, tipe data, panjang data, primary key, foreign key, dan constraint (unique, not null, default value) untuk setiap tabel | hasil normalisasi langkah 3 | skema database fisik (siap diimplementasikan)
|  | Desain Skema Integrasi Antar-Modul | tentukan bagaimana data berpindah antar-modul (misal: data stok dikirim ke modul forecasting, hasil forecasting dikirim ke modul produksi), termasuk metode integrasi (API internal, shared database, message queue sederhana) dan frekuensi sinkronisasi | arsitektur modul yang direncanakan (stok, produksi, distribusi, forecasting) | dokumen skema integrasi/data flow antar-modul
|  | Pembuatan Kamus Data (Data Dictionary) | dokumentasikan setiap tabel dan kolom secara rinci agar mudah dirujuk tim developer | skema database fisik dari langkah 4 | dokumen kamus data lengkap
|  | Review Desain dengan Pembimbing/Pakar | presentasikan ERD dan skema integrasi untuk mendapat masukan sebelum implementasi, cek potensi kekurangan (skalabilitas, redundansi tersembunyi) | seluruh dokumen desain dari langkah 1-6 | desain database final yang disetujui
|  | Setup Environment Database | instal dan konfigurasi DBMS (MySQL/PostgreSQL), buat database sesuai skema final, lakukan migrasi skema (create table). | skema final, software DBMS, server/lokal environment | database kosong siap diisi data, sesuai skema final — siap dipakai di Kegiatan 7
5 | Pengembangan Logika Algoritma Forecasting | Pengumpulan Data Historis | kumpulkan data historis penjualan/produksi/permintaan dari IKM mitra (minimal 12-24 bulan jika tersedia; jika data riil terbatas, kombinasikan dengan data sekunder atau buat data simulasi yang realistis berdasarkan pola yang ditemukan di Kegiatan 1) | permintaan data ke IKM mitra, format spreadsheet pengumpulan data | dataset historis mentah
|  | Eksplorasi dan Pembersihan Data (EDA) | cek data kosong/anomali, identifikasi tren dan pola musiman, visualisasikan data (line chart) untuk memahami karakteristiknya | dataset dari langkah 1, tools (Python/Excel). | dataset bersih dan siap dianalisis, beserta insight pola data (tren/musiman/random).
|  | Pemilihan Metode Forecasting | pilih metode sesuai karakteristik data — misalnya Moving Average atau Exponential Smoothing untuk data sederhana, ARIMA untuk data dengan tren/musiman jelas, atau model machine learning (Regresi, Random Forest) bila tersedia variabel pendukung lain | hasil EDA dari langkah 2, kajian literatur metode forecasting terkait | metode forecasting terpilih dengan justifikasi
|  | Desain Logika Algoritma | buat flowchart atau pseudocode alur algoritma sebelum mulai coding, termasuk input, proses perhitungan, dan output yang diharapkan | metode terpilih dari langkah 3 | flowchart/pseudocode algoritma
|  | Implementasi dan Pengujian Prototipe | implementasikan algoritma di environment terpisah (Python/Jupyter Notebook/R), uji akurasi menggunakan pembagian data latih-uji (train-test split) dan metrik evaluasi seperti MAPE (Mean Absolute Percentage Error) atau RMSE (Root Mean Square Error). | dataset bersih, environment coding (Python + library seperti pandas, statsmodels, scikit-learn). | script prototipe forecasting beserta hasil akurasi awal
|  | Tuning Parameter Model | lakukan penyesuaian parameter model (misal nilai alpha pada exponential smoothing, parameter p,d,q pada ARIMA) untuk meningkatkan akurasi | hasil pengujian awal langkah 5 | model dengan parameter optimal dan hasil akurasi final
|  | Dokumentasi Algoritma Final | dokumentasikan algoritma final (formula, parameter, hasil uji akurasi) agar siap diintegrasikan oleh tim development ke sistem utama di Kegiatan 8 | seluruh hasil langkah 1-6 | dokumen spesifikasi algoritma forecasting final
6 | Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX) | Menyusun User Persona dan User Journey Map | berdasarkan hasil FGD (Kegiatan 3), buat 2-4 persona pengguna (misal: "Pak Joko, pemilik IKM 45 tahun, literasi digital rendah, akses via HP") beserta perjalanan pengguna saat berinteraksi dengan sistem | hasil FGD/observasi Kegiatan 3 | dokumen user persona dan journey map
|  | Penyusunan Information Architecture / Site Map | petakan struktur menu dan halaman sistem (dashboard, modul stok, modul produksi, modul distribusi, laporan, dll). | daftar kebutuhan fungsional dari Kegiatan 3 | site map/struktur navigasi sistem
|  | Pembuatan Wireframe Low-Fidelity | sketsa kasar tiap halaman (bisa di kertas/Figma) untuk menentukan tata letak elemen tanpa detail visual | site map dari langkah 2, tools (Figma/kertas+pensil) | kumpulan wireframe seluruh halaman utama
|  | Pembuatan Mockup High-Fidelity (UI Design) | desain visual lengkap (warna, tipografi, ikon) di Figma, dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas (kontras warna, ukuran teks terbaca) dan desain mobile-first karena mayoritas pengguna IKM mengakses via HP | wireframe dari langkah 3, referensi brand/identitas (jika ada). | mockup UI high-fidelity seluruh halaman
|  | Pembuatan Prototype Interaktif | hubungkan antar-mockup di Figma menjadi prototype yang bisa diklik (clickable prototype) sehingga bisa disimulasikan seperti aplikasi nyata | mockup dari langkah 4 | link prototype interaktif Figma
|  | Usability Testing Awal | minta 4-6 calon pengguna (perwakilan IKM) mencoba prototype untuk menyelesaikan tugas tertentu (misal "coba input data stok baru"), amati kesulitan yang dialami | prototype dari langkah 5, daftar tugas uji, form pencatatan hasil | hasil usability testing (catatan kesulitan, waktu penyelesaian tugas).
|  | Revisi Desain Berdasarkan Feedback | perbaiki elemen UI/UX yang menyulitkan pengguna berdasarkan temuan usability testing | hasil usability testing dari langkah 6 | desain UI/UX final, siap menjadi acuan pengkodean front-end di Kegiatan 7
7 | Pengkodean Modul Manajemen Stok, Produksi, & Distribusi | Setup Environment Development | pilih framework/bahasa pemrograman (misal Laravel/CodeIgniter untuk PHP, atau Node.js/Django), instal tools pendukung, dan setup version control (Git/GitHub atau GitLab). | spesifikasi teknis dari hasil desain, akses komputer development | environment development siap pakai, repository Git terinisialisasi
|  | Pembuatan Struktur Project | buat struktur folder/arsitektur aplikasi (umumnya MVC — Model, View, Controller) sesuai standar framework yang dipilih | environment dari langkah 1 | struktur project dasar (boilerplate) yang siap diisi fitur
|  | Implementasi Modul Manajemen Stok | bangun fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) data barang/bahan baku, kategori produk, pencatatan stok masuk-keluar, dan notifikasi stok minimum | skema database stok (Kegiatan 4), mockup UI modul stok (Kegiatan 6) | modul stok berfungsi (siap diuji unit)
|  | Implementasi Modul Produksi | bangun fitur perencanaan produksi, pencatatan progres produksi, dan pencatatan bahan baku yang terpakai per batch produksi | skema database produksi, mockup UI modul produksi | modul produksi berfungsi
|  | Implementasi Modul Distribusi | bangun fitur manajemen pengiriman, pelacakan status pengiriman, dan data mitra distribusi/pelanggan | skema database distribusi, mockup UI modul distribusi | modul distribusi berfungsi
|  | Implementasi Autentikasi dan Otorisasi | bangun sistem login dan hak akses berbasis peran (role-based access control) — misal admin, pemilik IKM, staf produksi, distributor memiliki akses berbeda | daftar peran pengguna dari hasil requirement Kegiatan 3 | sistem login dan kontrol akses berfungsi
|  | Unit Testing Tiap Modul | uji setiap fungsi secara terpisah (sebelum integrasi penuh) untuk memastikan logika program berjalan benar | daftar fungsi yang harus diuji, data uji | hasil unit testing per modul (catatan bug untuk diperbaiki)
|  | Code Review dan Dokumentasi | lakukan review kode (oleh sesama anggota tim/diri sendiri dengan jeda waktu), tulis dokumentasi teknis (README, komentar kode penting) | kode dari langkah 3-7 | kode yang sudah direview dan terdokumentasi, siap untuk integrasi (Kegiatan 8) dan pengujian fungsional (Kegiatan 9).
8 | Integrasi Algoritma ke Sistem & Deployment ke Cloud Server | Penyusunan API/Wrapper untuk Algoritma Forecasting | bungkus algoritma forecasting (umumnya berbasis Python) menjadi layanan API sederhana (misal menggunakan Flask atau FastAPI) agar dapat dipanggil oleh sistem utama | script algoritma final dari Kegiatan 5, framework API Python | endpoint API forecasting yang siap dipanggil
|  | Integrasi API dengan Modul Stok/Produksi | hubungkan sistem utama (Kegiatan 7) dengan API forecasting — sistem mengirim data historis, API mengembalikan hasil prediksi yang ditampilkan di dashboard | dokumen skema integrasi (Kegiatan 4), endpoint API dari langkah 1 | fitur forecasting yang sudah terhubung dan dapat menampilkan hasil prediksi di sistem utama
|  | Testing Integrasi | uji aliran data antar-modul untuk memastikan data yang dikirim dan diterima konsisten dan akurat (tidak ada data hilang/salah format) | skenario uji integrasi, data uji | hasil integration test (catatan masalah integrasi untuk diperbaiki)
|  | Pemilihan Provider Cloud | bandingkan opsi cloud (misal AWS, Google Cloud, Azure, DigitalOcean, atau provider lokal seperti Niagahoster/Dewaweb), pertimbangkan biaya, kemudahan, dan dukungan teknis terutama jika ini proyek penelitian dengan anggaran terbatas | estimasi kebutuhan resource (CPU, RAM, storage) berdasarkan skala sistem | provider dan paket cloud server terpilih
|  | Setup Server | konfigurasi sistem operasi server, web server (Nginx/Apache), database server, environment variable, dan sertifikat SSL untuk keamanan koneksi | kredensial akses server, dokumentasi kebutuhan teknis sistem. | server siap menerima deployment aplikasi
|  | Deployment Aplikasi | unggah kode aplikasi ke server (manual via SSH/FTP, atau menggunakan CI/CD sederhana), jalankan migrasi database di server, lakukan konfigurasi akhir | source code final dari Kegiatan 7, server yang sudah disiapkan dari langkah 5 | aplikasi berjalan di server cloud
|  | Konfigurasi Domain dan Keamanan Dasar | hubungkan domain (jika ada) ke server, aktifkan firewall dasar, jadwalkan backup database otomatis berkala | domain (jika tersedia), kebijakan backup | sistem dapat diakses via domain/URL, dengan pengamanan dasar dan backup terjadwal
|  | Uji Coba Akses dari Berbagai Device/Lokasi | tes akses sistem dari berbagai perangkat (laptop, HP) dan lokasi (jaringan berbeda) untuk memastikan sistem dapat diakses dengan baik oleh calon pengguna di lapangan | daftar device uji, akses internet di lokasi IKM (jika memungkinkan diuji langsung di lapangan | konfirmasi sistem dapat diakses dengan baik — siap untuk pengujian fungsional menyeluruh di Kegiatan 9
9 | Uji Fungsionalitas (Black-Box Testing) | Penyusunan Test Plan dan Test Case | buat test case untuk setiap fitur berdasarkan dokumen kebutuhan (Kegiatan 3) — setiap fitur minimal punya 1 skenario uji normal dan 1 skenario uji kondisi khusus/error | dokumen kebutuhan sistem (SRS), daftar fitur sistem yang sudah jadi | dokumen test plan dan test case lengkap
|  | Penentuan Teknik Testing | tentukan teknik yang dipakai sesuai jenis fitur — equivalence partitioning (mengelompokkan input valid/tidak valid), boundary value analysis (menguji nilai batas), atau decision table (untuk logika kombinasi kondisi) | daftar fitur dan kompleksitas logikanya | rancangan teknik pengujian per fitur
|  | Penyiapan Data Uji | siapkan data dummy yang realistis (nama produk marmer, jumlah stok, data pelanggan fiktif) untuk dipakai saat eksekusi test case | format data sesuai skema database (Kegiatan 4). | dataset uji siap pakai
|  | Eksekusi Test Case | jalankan setiap test case satu per satu, catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan (expected result) | test case dari langkah 1, data uji dari langkah 3, akses ke sistem | hasil eksekusi tiap test case (Pass/Fail).
|  | Pencatatan Bug/Defect | untuk setiap test case yang gagal, catat detail bug (deskripsi, tingkat keparahan/severity, modul terkait, screenshot/bukti) | hasil eksekusi langkah 4. | bug report log
|  | Retest Setelah Perbaikan (Regression Testing) | setelah developer memperbaiki bug, uji ulang test case yang sebelumnya gagal, dan pastikan perbaikan tidak menimbulkan bug baru di fitur lain | bug report yang sudah ditandai "selesai diperbaiki" oleh developer | konfirmasi bug teratasi, hasil regression test
|  | Penyusunan Laporan Hasil Testing | kompilasi seluruh hasil pengujian menjadi laporan ringkas (jumlah test case, persentase pass rate, daftar bug kritis yang masih ada jika ada) | seluruh hasil dari langkah 1-6 | dokumen test summary report — menjadi bukti kelayakan fungsional sistem sebelum masuk ke validasi pakar (Kegiatan 10)
10 | Validasi Pakar (Sistem & Industri) serta Revisi Produk | Identifikasi dan Penentuan Pakar | tentukan minimal 2 pakar — 1 pakar sistem informasi/teknologi (misal dosen bidang SI/RPL atau praktisi IT), dan 1 pakar industri (misal perwakilan Dinas Perindustrian, asosiasi IKM marmer, atau praktisi rantai pasok). | daftar calon pakar beserta kualifikasinya, surat permohonan kesediaan menjadi validator | konfirmasi pakar yang bersedia menjadi validator
|  | Penyusunan Instrumen Validasi | buat kuesioner validasi berbasis skala Likert (1-5), mengacu pada standar kualitas perangkat lunak (misal ISO/IEC 25010: functional suitability, reliability, usability, performance efficiency, dst.) untuk pakar sistem, dan aspek relevansi bisnis untuk pakar industri | standar acuan (ISO/IEC 25010 atau sejenis), daftar fitur sistem | instrumen/lembar validasi pakar (dua versi: sistem dan industri).
|  | Demo Sistem ke Pakar | jadwalkan sesi demo sistem secara langsung/daring kepada masing-masing pakar, jelaskan fitur dan cara kerja sistem | sistem yang sudah lolos uji fungsional (Kegiatan 9), bahan presentasi, jadwal yang disepakati | sesi demo terlaksana
|  | Pengisian Instrumen Validasi oleh Pakar | pakar mengisi lembar validasi setelah melihat demo, memberikan skor dan catatan/saran perbaikan | instrumen validasi dari langkah 2 | lembar validasi terisi dan ditandatangani pakar.
|  | Analisis Hasil Validasi | hitung skor rata-rata per aspek, konversikan ke persentase kelayakan, interpretasikan ke kategori (misal: sangat layak, layak, kurang layak) menggunakan rumus konversi skala Likert standar | lembar validasi terisi dari langkah 4 | hasil analisis kuantitatif kelayakan sistem
|  | Kompilasi Catatan/Saran Revisi | rangkum seluruh saran kualitatif dari pakar menjadi daftar tindak lanjut yang jelas dan terukur | lembar validasi (kolom catatan/saran) | daftar rekomendasi revisi
|  | Pelaksanaan Revisi Produk | perbaiki sistem (fitur, tampilan, atau logika) sesuai saran pakar yang relevan dan memungkinkan dilakukan dalam waktu yang tersedia | daftar rekomendasi dari langkah 6, akses ke source code | sistem versi revisi
|  | Validasi Ulang (Jika Diperlukan) | jika revisi cukup signifikan, konfirmasikan kembali ke pakar bahwa perbaikan sudah sesuai saran (cukup melalui komunikasi ringkas, tidak perlu sesi formal penuh). | sistem versi revisi, ringkasan perubahan yang dilakukan | konfirmasi akhir kelayakan sistem dari pakar
11 | Analisis KPI (Perbandingan Efisiensi Konvensional vs Digital) | Penentuan KPI yang Relevan | tentukan indikator kinerja yang akan dibandingkan, misalnya: lead time proses produksi-distribusi, akurasi pencatatan stok, waktu pencarian informasi, tingkat kesalahan pencatatan manual, biaya operasional, dan tingkat kepuasan pengguna | hasil identifikasi gap/waste (Kegiatan 1) sebagai acuan KPI yang relevan dengan masalah awal. | daftar KPI final beserta definisi operasional dan cara pengukurannya
|  | Pengumpulan Data Baseline (Kondisi Konvensional) | kumpulkan/gunakan kembali data dari Kegiatan 1 dan 3 (kondisi sebelum sistem), atau lakukan pengukuran ulang singkat jika data awal belum lengkap untuk kebutuhan KPI tertentu | data dari Kegiatan 1 & 3, instrumen pengukuran tambahan jika perlu | nilai baseline tiap KPI (kondisi konvensional)
|  | Uji Coba Penggunaan Sistem oleh IKM (Periode Tertentu) | minta IKM mitra menggunakan sistem secara nyata dalam periode tertentu (idealnya 2-4 minggu) untuk menghasilkan data kondisi "digital" yang representatif, bukan sekadar simulasi sesaat | sistem final pasca-revisi (Kegiatan 10), pelatihan singkat penggunaan sistem ke IKM, form log penggunaan | data penggunaan sistem dan hasil kinerja selama periode uji coba
|  | Perhitungan dan Perbandingan KPI | bandingkan nilai KPI sebelum vs sesudah menggunakan analisis deskriptif (rata-rata, persentase perubahan), dan bila relevan/data memenuhi syarat, gunakan uji statistik (paired t-test untuk data parametrik atau Wilcoxon signed-rank test untuk non-parametrik) untuk menguji signifikansi perbedaan | data baseline (langkah 2) dan data pasca-implementasi (langkah 3), software statistik (SPSS/Excel/Python) | tabel perbandingan KPI beserta hasil uji statistik (jika digunakan)
|  | Visualisasi Hasil Perbandingan | buat grafik (bar chart perbandingan before-after, atau radar chart untuk multi-KPI) agar hasil mudah dipahami pembaca laporan/artikel | tabel hasil dari langkah 4 | grafik/visualisasi perbandingan KPI
|  | Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan | tulis narasi analisis yang menjelaskan makna angka-angka tersebut dalam konteks tujuan penelitian (misal "sistem meningkatkan efisiensi pencatatan stok sebesar X%, mengurangi lead time distribusi dari Y hari menjadi Z hari"). | hasil visualisasi dan uji statistik | narasi kesimpulan dampak efisiensi — menjadi bagian penting Bab Hasil & Pembahasan laporan akhir
12 | Evaluasi Dampak, Perbaikan Sistem, & Penyusunan Laporan Akhir | Kompilasi Seluruh Temuan | kumpulkan dan rangkum seluruh hasil dari Kegiatan 9 (uji fungsional), Kegiatan 10 (validasi pakar), dan Kegiatan 11 (analisis KPI) menjadi satu kesatuan evaluasi. | seluruh dokumen output dari Kegiatan 9, 10, dan 11 | rangkuman temuan evaluasi menyeluruh
|  | Identifikasi Gap/Kekurangan Akhir | dari hasil kompilasi, identifikasi apakah masih ada kekurangan signifikan yang belum tertangani (final gap analysis) | rangkuman temuan dari langkah 1 | daftar kekurangan akhir yang perlu ditindaklanjuti (jika ada)
|  | Perbaikan/Penyempurnaan Sistem Tahap Akhir | lakukan perbaikan bug minor yang tersisa atau penyesuaian kecil fitur berdasarkan daftar dari langkah 2 | akses source code, daftar kekurangan dari langkah 2 | sistem versi final (final release)
|  | Evaluasi Pencapaian Tujuan Penelitian | cek kembali rumusan masalah dan tujuan penelitian di awal proposal, bandingkan dengan hasil yang telah dicapai — pastikan setiap tujuan terjawab dengan bukti konkret | proposal penelitian awal, seluruh hasil penelitian | tabel evaluasi capaian tujuan (tercapai/tidak, beserta bukti)
|  | Penyusunan Kerangka Laporan Akhir | susun outline laporan sesuai pedoman institusi/pemberi dana (umumnya: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Lampiran) | template/pedoman format laporan dari institusi/pemberi dana | outline/kerangka laporan akhir
|  | Penulisan Bab-Bab Laporan | tulis setiap bab laporan menggunakan seluruh dokumen output dari Kegiatan 1-11 sebagai bahan utama (misal: hasil Kegiatan 1-3 untuk Bab Pendahuluan & Metode, hasil Kegiatan 4-8 untuk Bab Hasil Pengembangan Sistem, hasil Kegiatan 9-11 untuk Bab Hasil & Pembahasan). | seluruh dokumen output Kegiatan 1-11, reference manager (Mendeley/Zotero) untuk sitasi | draft laporan akhir lengkap
|  | Review dan Proofreading | lakukan review internal tim, lalu serahkan ke dosen pembimbing/ketua tim untuk direview, perbaiki berdasarkan masukan | draft laporan dari langkah 6 | laporan yang sudah direvisi sesuai masukan pembimbing
|  | Finalisasi dan Submit Laporan | format akhir laporan sesuai template resmi, lengkapi lampiran (lembar validasi, dokumentasi kegiatan, dll), submit ke pemberi dana/institusi sesuai jadwal yang ditentukan | laporan final, seluruh lampiran pendukung | laporan akhir penelitian yang terkirim/submit
13 | Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Software | Persiapan Dokumen Pendukung | siapkan ringkasan/listing source code (biasanya cukup beberapa halaman pertama dan terakhir kode program, bukan seluruh kode), screenshot tampilan aplikasi (minimal tampilan halaman utama dan fitur kunci), serta deskripsi singkat fungsi software | source code final (Kegiatan 7-8), sistem yang sudah berjalan (Kegiatan 8) | dokumen pendukung pendaftaran HKI lengkap
|  | Penentuan Jenis Pencatatan | pastikan jenis ciptaan yang didaftarkan adalah "Program Komputer" dalam kategori Hak Cipta (bukan Paten/Merek), sesuai ketentuan DJKI | pemahaman dasar mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual di Indonesia | kepastian jenis pendaftaran yang akan diajukan
|  | Pembuatan Akun di Platform DJKI | daftar/login pada platform pencatatan ciptaan online milik DJKI | data diri pencipta (KTP/identitas), email aktif | akun aktif di platform DJKI
|  | Pengisian Formulir Permohonan | isi data pencipta, data pemegang hak (bisa individu atau institusi sesuai kesepakatan tim), judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan dibuat/diumumkan | data lengkap seluruh pencipta (anggota tim) dan pemegang hak. | formulir permohonan terisi
|  | Upload Dokumen Pendukung | unggah contoh ciptaan (listing kode/screenshot dari langkah 1), surat pengalihan hak (jika hak dipegang institusi, bukan individu pencipta) | dokumen dari langkah 1, surat pengalihan hak (jika relevan, biasanya ditandatangani pimpinan institusi) | berkas pendukung terunggah lengkap
|  | Pembayaran PNBP | lakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif yang berlaku — perlu dicek tarif terbaru karena ada golongan tarif berbeda (umum, UMKM, atau perguruan tinggi sering memiliki tarif khusus/lebih rendah). | metode pembayaran sesuai kanal resmi DJKI | bukti pembayaran PNBP
|  | Submit Permohonan | kirim/submit seluruh berkas permohonan secara final. | seluruh data dan dokumen dari langkah 1-6. | tanda terima/bukti permohonan pendaftaran HKI (berisi nomor permohonan)
|  | Monitoring Status Permohonan | pantau status permohonan secara berkala melalui platform DJKI hingga sertifikat terbit | nomor permohonan dari langkah 7 | sertifikat Hak Cipta Program Komputer (terbit setelah proses administrasi selesai)
14 | Submit dan Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal Sinta 2 | Identifikasi Target Jurnal Sinta 2 | cari jurnal terindeks Sinta 2 yang sesuai bidang (sistem informasi, manajemen rantai pasok, teknologi industri), cek scope, template penulisan, biaya publikasi (jika ada), dan rata-rata waktu proses review | akses ke situs Sinta (sinta.kemdikbud.go.id) untuk mengecek peringkat jurnal terkini, daftar jurnal kandidat | daftar 2-3 jurnal target (1 utama, 1-2 alternatif/cadangan)
|  | Penyusunan Outline Artikel | susun kerangka artikel sesuai template jurnal target (umumnya: Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka). | template/author guidelines dari jurnal target, seluruh dokumen hasil penelitian (Kegiatan 1-12) | outline artikel sesuai format jurnal
|  | Penulisan Draft Artikel | tulis setiap bagian artikel — gunakan hasil Kegiatan 1-3 untuk Pendahuluan & Metode, hasil Kegiatan 4-8 untuk bagian Pengembangan Sistem, hasil Kegiatan 9-11 untuk Hasil dan Pembahasan | outline dari langkah 2, seluruh dokumen pendukung hasil penelitian | draft artikel lengkap
|  | Self-Review dan Cek Similarity | lakukan pengecekan plagiarisme (misal via Turnitin) untuk memastikan tingkat kesamaan berada di bawah ambang batas yang ditetapkan jurnal (umumnya di bawah 20-25%), perbaiki bagian yang terindikasi tinggi similarity dengan parafrase yang baik | draft artikel dari langkah 3, akses software pengecekan similarity | hasil cek similarity dan draft artikel yang sudah diperbaiki
|  | Proofreading Bahasa | periksa tata bahasa dan kejelasan kalimat, terutama jika jurnal target berbahasa Inggris (gunakan grammar checker atau jasa proofreading profesional jika diperlukan) | draft artikel dari langkah 4 | artikel dengan kualitas bahasa yang baik dan siap submit
|  | Submit Artikel via OJS | unggah artikel melalui sistem Open Journal System (OJS) jurnal target, lengkapi metadata (judul, abstrak, kata kunci, data penulis), serta dokumen pelengkap (surat pernyataan originalitas, cover letter jika diminta). | artikel final, dokumen pelengkap, akun OJS jurnal target. | artikel ter-submit, bukti submission (nomor manuskrip)
|  | Monitoring Review dan Respon Revisi | pantau status review secara berkala, dan ketika menerima catatan reviewer (revisi minor/major), respon setiap poin secara sistematis dan lakukan perbaikan sesuai masukan | nomor manuskrip dari langkah 6, catatan reviewer (saat diterima) | revisi artikel beserta lembar respon ke reviewer (response to reviewer).
|  | Submit Revisi dan Finalisasi | kirim ulang artikel yang telah direvisi melalui OJS, ikuti proses hingga artikel dinyatakan diterima (accepted) dan akhirnya dipublikasikan | artikel revisi final dari langkah 7 | artikel published (lengkap dengan DOI/link akses) dan Letter of Acceptance (LoA).